ลำดับที่ 000510
หัวข้อเรื่อง: การบอกเลิกสัญญาก่อสร้างและการถือเอาระยะเวลาเป็นสาระสำคัญในสัญญา
วิเคราะห์ฎีกาที่ 2467/2552
วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกา โดยทนายภูวงษ์ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ โทร. 0818034097

กฎหมายเกี่ยวกับอะไร
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง, การส่งมอบงานตามงวดงาน, การขยายระยะเวลาโดยปริยาย, การบอกเลิกสัญญา และการเรียกค่าปรับจากการส่งงานล่าช้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386, 387, 388, 391

วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่ 2467/2552
ข้อเท็จจริง
โจทก์ที่ 1 ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างอาคาร 16 คูหา โดยแบ่งงานเป็น 11 งวด และกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2538 แต่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม โจทก์ที่ 1 กลับยังคงยอมรับผลงานในแต่ละงวดแม้จะล่าช้ากว่ากำหนด และได้มีหนังสือเร่งรัดส่งงานเป็นระยะ

เมื่อถึงงวดที่ 9 จำเลยที่ 1 ขอเบิกเงิน แต่โจทก์ที่ 1 ปฏิเสธ พร้อมกำหนดวันส่งงานใหม่คือ 15 กันยายน 2539 ซึ่งเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ตามวันใหม่ โจทก์ที่ 1 จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาในวันที่ 16 กันยายน 2539

ข้อกฎหมายและดุลพินิจของศาล
ศาลวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ที่ 1 ยอมรับงานในแต่ละงวดที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบแม้จะล่าช้ากว่ากำหนด ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาสัญญาโดยปริยายโดยไม่มีกำหนด และแสดงว่าไม่ได้ถือเอากำหนดเวลาในสัญญาเดิมเป็นสาระสำคัญ

จนกระทั่งโจทก์ที่ 1 ได้กำหนดเวลาส่งงานใหม่เป็นวันที่ 15 กันยายน 2539 ซึ่งเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบงานตามกำหนดใหม่นี้ การบอกเลิกสัญญาของโจทก์ที่ 1 จึงชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น การที่โจทก์ที่ 1 อ้างว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2538 และเรียกค่าปรับรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันดังกล่าวถึง 15 กันยายน 2539 จึงไม่ชอบ เพราะไม่ได้ถือเอาวันที่ 30 กันยายน 2538 เป็นสาระสำคัญ

สรุปคำพิพากษา
หากผู้ว่าจ้างไม่ได้ถือกำหนดเวลาในสัญญาเดิมเป็นสาระสำคัญ และยังคงยอมรับงานที่ล่าช้า ย่อมถือว่ามีการขยายระยะเวลาสัญญาโดยปริยาย การเรียกค่าปรับรายวันย้อนหลังไม่ได้จนกว่าจะมีการกำหนดวันใหม่และผิดสัญญาในวันดังกล่าว การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลต่อเมื่อถึงวันกำหนดส่งงานใหม่แล้วจำเลยไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้

มีปัญหาปรึกษา ทนายภูวงษ์ 081-803-4097 หรือ ไลน์ ไอดี @lawyerpoovong
ทุกปัญหามีทางออก
ค้นหาคำพิพากษาฎีกาทั้งหมดได้ที่ “ฎีกาสำคัญ“ ในเว็บไซต์ www.สู้คดี.com และ www.ทนายภูวงษ์.com